INFORME DEL PADA 2024 DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT

ENERO - DICIEMBRE 2024

RESULTADOS DEL PADA 2024

El presente documento tiene como objeto mostrar el cumplimiento de las actividades que se establecieron a desarrollar en el año 2024 de objetivos específicos, estableciendo las acciones para la organización, administración y concentración de los archivos, así como buscar la implementación del Sistema Institucional de Archivo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN).

En este sentido se comenta que el porcentaje general de avance de los objetivos fue del 90%.

MARCO JURÍDICO

Artículo 26. Los sujetos obligados deberán elaborar un informe anual detallando el cumplimiento del programa anual y publicarlo en su portal electrónico, a más tardar el último día del mes de enero del siguiente año de la ejecución de dicho programa.

De acuerdo con las actividades a realizar para cumplir con los objetivos establecidos en el PADA 2024 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit, el monitoreo es el siguiente:

| ACTIVIDAD | PERIODO DE REALIZACIÓN COMPROMETIDO | AVANCE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborar un programa de capacitación para el personal encargado del área de archivos. | Enero - Febrero | 100% |  |
| Elaborar y consolidar el Sistema Institucional de Archivo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN), ordenando, orientando las acciones de conformidad con la metodología archivística y sus criterios técnicos que aseguren su adecuada conservación y uso. | Enero - Diciembre | 90% |  |
| Diseñar instrumentos que permitan el flujo eficaz de recepción y distribución de los archivos de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Archivo y la Ley de Archivo del Estado de Nayarit. | Febrero - Diciembre | 80% |  |
| Identificar espacios destinados a los archivos de trámite y de concentración para decir los requerimientos necesarios para garantizar su resguardo. | Marzo - Diciembre | 90% |  |
| Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de las actividades archivísticas para el consejo. | Febrero - Diciembre | 90% |  |

La Coordinación de Archivos del Consejo De Ciencia Y Tecnología Del Estado De Nayarit continúa trabajando para que el Sistema Institucional de Archivos se consolide y optimice sus procesos siempre guiados por las buenas prácticas archivísticas.